## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 49 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (7 de 49) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 49) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 49) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (41 de 49) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 49) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 49) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 49) |  | ^ | 8 | (0 de 49) | ^ | 9 | (0 de 49) | ^ | 10 | (0 de 49) | ^
| Tarea 48: | TAREA48 | #VALUE! |  |  | Tarea 41: | TAREA41 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 84: | 0 | #VALUE!
| Descripción: | Desarrollar manejo de fallo: notificación pendiente y aviso en panel de la auxiliar si faltan datos de contacto. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Asignación de fisioterapeuta y consultorio a un bloque horario. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-08 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina |  |  |  | Asignado: | Doménica Villagómez | [7 empty] | Asignado: | 0
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 47: | TAREA47 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 40: | TAREA40 | #VALUE!
| Descripción: | Registro del resultado del envío: destinatario, canal, fecha/hora y estado de entrega. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Registro y eliminación de consultorios con verificación de dependencias activas. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-15 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina | [12 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 46: | TAREA46 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 39: | TAREA39 | #VALUE!
| Descripción: | Envío de notificación por correo o WhatsApp según canal registrado del paciente. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Implementación de consulta de horarios por día y estado. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-07-05 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-16 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina | [12 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 45: | TAREA45 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 38: | TAREA38 | #VALUE!
| Descripción: | Generación del mensaje con datos de la cita: código, fecha, hora, servicio y estado. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Eliminación/inactivación de horario con verificación de citas dependientes. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-13 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-07-04 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-07-05 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-07-05 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina | [12 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 44: | TAREA44 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 37: | TAREA37 | #VALUE!
| Descripción: | Implementación de detección automática de eventos de cita: creación, cancelación y reprogramación. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Implementación de modificación de horario con validación de cupo mínimo. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-13 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-14 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-07-04 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina | [12 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 43: | TAREA43 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 36: | TAREA36 | #VALUE!
| Descripción: | Pruebas funcionales de asignación de fisioterapeutas, gestión de consultorios y validaciones. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Implementar validación de rango horario (inicio menor que fin) y detección de solapamiento. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-10 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-07-02 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-07-02 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Doménica Villagómez | [12 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 42: | TAREA42 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 35: | TAREA35 | #VALUE!
| Descripción: | Registro de auditoría de cambios en planificación. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Desarrollar formulario de creación de horario: día, hora inicio, hora fin y cupo máximo. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-09 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-06-30 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Doménica Villagómez | [12 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 34: | TAREA34 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales del módulo de citas. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 33: | TAREA33 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Registro de auditoría de creación, modificación y cancelación de citas. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 32: | TAREA32 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de cancelación de cita con registro de motivo y liberación del horario. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 31: | TAREA31 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Formulario de modificación de cita: fecha, hora, servicio y/o consultorio con revalidación de disponibilidad. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-21 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-23 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-23 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 30: | TAREA30 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Generación de código de cita y confirmación con detalle completo. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-21 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 29: | TAREA29 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de paciente activo, disponibilidad de horario y asignación de consultorio disponible. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-19 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-19 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 28: | TAREA28 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Formulario de creación de cita: cédula del paciente, servicio, fecha, hora de inicio y duración. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-17 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-18 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 27: | TAREA27 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales del módulo de pacientes. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-14 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-15 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 26: | TAREA26 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de inactivación lógica de pacientes. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-14 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-14 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 25: | TAREA25 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de modificación de datos permitidos. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-13 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 24: | TAREA24 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Consulta de pacientes por nombre o cédula. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-11 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 23: | TAREA23 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de teléfono y fecha de nacimiento. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-11 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-11 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 22: | TAREA22 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de cédula y campos obligatorios. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-09 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-10 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 21: | TAREA21 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de formulario de registro de paciente | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-09 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-09 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales de autenticación y acceso por rol. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | Implementación de formulario con los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. personal docente el SGC | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA2 | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA3 | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA5 | Identificación de roles y permisos con el inicio de sesión. | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA6 | Redirección automática según rol autenticado y mensajes de error. | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | TAREA7 | Implementación de formulario para recuperación mediante correo asociado. | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | TAREA8 | Generación y envío del código de verificación de 6 dígitos | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | TAREA9 | Validación del código ingresado (correcto y vigente). | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | TAREA10 | Formulario de validación de coincidencia de contraseñas nuevas. | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | TAREA11 | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 11
COMPLETADO | NORMAL | TAREA12 | Diseño y maquetación de la interfaz de gestión de perfiles. | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | TAREA13 | Implementación del registro de perfiles y permisos (administrador, auxiliar y fisioterapeuta) | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA14 | Implementación de modificación de perfiles. | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 14
COMPLETADO | NORMAL | TAREA15 | Consulta de perfiles por nombre o estado | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 15
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA16 | Integración de roles y permisos con el inicio de sesión. | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 16
COMPLETADO | NORMAL | TAREA17 | Redirección automática según rol identificado | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA18 | Validación de restricciones del perfil Administrador. | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA19 | Registro de auditoría de cambios de perfiles. | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA20 | Pruebas funcionales de autenticación y acceso por rol. | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA21 | Implementación de formulario de registro de paciente | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 21
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA22 | Validación de cédula y campos obligatorios. | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA23 | Validación de teléfono y fecha de nacimiento. | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 23
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA24 | Consulta de pacientes por nombre o cédula. | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 24
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA25 | Implementación de modificación de datos permitidos. | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 25
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA26 | Implementación de inactivación lógica de pacientes. | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 26
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA27 | Pruebas funcionales del módulo de pacientes. | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 27
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA28 | Formulario de creación de cita: cédula del paciente, servicio, fecha, hora de inicio y duración. | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 28
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA29 | Validación de paciente activo, disponibilidad de horario y asignación de consultorio disponible. | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 29
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA30 | Generación de código de cita y confirmación con detalle completo. | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 30
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA31 | Formulario de modificación de cita: fecha, hora, servicio y/o consultorio con revalidación de disponibilidad. | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 3 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 31
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA32 | Implementación de cancelación de cita con registro de motivo y liberación del horario. | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 32
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA33 | Registro de auditoría de creación, modificación y cancelación de citas. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 33
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA34 | Pruebas funcionales del módulo de citas. | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 34
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA35 | Desarrollar formulario de creación de horario: día, hora inicio, hora fin y cupo máximo. | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 35
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA36 | Implementar validación de rango horario (inicio menor que fin) y detección de solapamiento. | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 36
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA37 | Implementación de modificación de horario con validación de cupo mínimo. | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 3 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA38 | Eliminación/inactivación de horario con verificación de citas dependientes. | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 38
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA39 | Implementación de consulta de horarios por día y estado. | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 39
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA40 | Registro y eliminación de consultorios con verificación de dependencias activas. | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 3 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 40
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA41 | Asignación de fisioterapeuta y consultorio a un bloque horario. | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Doménica Villagómez | Tarea 41
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA42 | Registro de auditoría de cambios en planificación. | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Doménica Villagómez | Tarea 42
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA43 | Pruebas funcionales de asignación de fisioterapeutas, gestión de consultorios y validaciones. | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Doménica Villagómez | Tarea 43
POR HACER | NORMAL | TAREA44 | Implementación de detección automática de eventos de cita: creación, cancelación y reprogramación. | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Danny Ayuquina | Tarea 44
POR HACER | NORMAL | TAREA45 | Generación del mensaje con datos de la cita: código, fecha, hora, servicio y estado. | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  |  |  | Danny Ayuquina | Tarea 45
POR HACER | NORMAL | TAREA46 | Envío de notificación por correo o WhatsApp según canal registrado del paciente. | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Danny Ayuquina | Tarea 46
POR HACER | NORMAL | TAREA47 | Registro del resultado del envío: destinatario, canal, fecha/hora y estado de entrega. | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  | Danny Ayuquina | Tarea 47
POR HACER | NORMAL | TAREA48 | Desarrollar manejo de fallo: notificación pendiente y aviso en panel de la auxiliar si faltan datos de contacto. | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  | Danny Ayuquina | Tarea 48
COMPLETADO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Saray Cañarte | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Doménica Villagómez | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Danny Ayuquina | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1
Tarea 2 | 4 | 2 | 1
Tarea 3 | 4 | 2 | 1
Tarea 4 | 4 | 2 | 1
Tarea 5 | 4 | 2 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 3 | 1
Tarea 8 | 4 | 3 | 1
Tarea 9 | 4 | 3 | 1
Tarea 10 | 4 | 3 | 1
Tarea 11 | 4 | 3 | 1
Tarea 12 | 4 | 3 | 1
Tarea 13 | 4 | 3 | 1
Tarea 14 | 4 | 2 | 1
Tarea 15 | 4 | 3 | 1
Tarea 16 | 4 | 2 | 1
Tarea 17 | 4 | 3 | 1
Tarea 18 | 4 | 2 | 1
Tarea 19 | 4 | 2 | 1
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 22 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 23 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 24 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 25 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 26 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 27 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 28 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 29 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 30 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 31 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 32 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 33 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 34 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 35 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 36 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 37 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 38 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 39 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 40 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 41 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 42 | 1 | 2 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 43 | 1 | 2 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 44 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 45 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 46 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 47 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 48 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 48 | 1 | 3-1 |  | 1 | 41 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 2 | 3-2 |  | 1 | 41 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 3 | 3-3 |  | 1 | 41 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 4 | 3-4 |  | 1 | 41 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 5 | 3-5 |  | 1 | 41 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 6 | 3-6 |  | 1 | 41 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 7 | 3-7 |  | 1 | 41 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 8 | 3-8 |  | 1 | 41 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 0 |  |  | 1 | 41 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 40 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 40 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 40 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 40 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 40 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 40 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 40 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 40 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 47 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 39 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 39 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 39 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 39 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 39 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 39 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 39 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 39 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 46 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 38 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 30 | 4 | 38 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 31 | 4 | 38 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 32 | 4 | 38 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 33 | 4 | 38 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 34 | 4 | 38 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 35 | 4 | 38 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 36 | 4 | 38 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 45 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 38 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 44 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 38 | 5 | 37 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 44 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 39 | 5 | 37 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 44 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 40 | 5 | 37 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 44 | 4 | 3-4 | 41 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
42 | 5 | 44 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
43 | 5 | 44 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
44 | 5 | 44 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
45 | 5 | 44 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
46 | 5 | 44 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 37 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
47 | 6 | 43 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
48 | 6 | 43 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 43 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 42 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 35 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 33 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 32 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 30 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 29 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 28 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 27 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 26 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 25 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 24 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 23 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 22 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >