## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ000 | Inicio de Sesión | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde los usuarios ingresen sus credenciales, sean validadas y accedan al sistema. | Para controlar el acceso al sistema según el rol del usuario. | Administrador, Fisioterapeuta, Auxiliar | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales (correo/usuario y contraseña) creadas por el administrador para poder acceder a las funciones del sistema. | Saray Cañarte | 3 | 2026-06-06 | Alta | No iniciado | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados, el sistema valida redirección por rol. Si el usuario ingresa erróneamentesus credenciales debe volver a intentarlo , después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el acceso al sistema. | Debe registrar auditoría de inicio de sesiín (usuario, fecha, hora, rol). | Iniciar Sesión
REQ001 | Recuperación de contraseña | El sistema deberá tener una interfaz gráfica donde los usuarios puedan recuperar su contraseña de acceso. | Para permitir la recuperación de credenciales de los usuarios en caso de haber olvidado la contraseña | Administrador, Fisioterapeuta, Auxiliar | Creando una ventana de recuperación de contraseña la cual requerirá ingresar el correo electrónico asociado a la cuenta para enviar una validación de la recuperación y pedir la nueva contraseña. | Doménica Villagómez | 2026-05-01 | 2026-06-06 | Media | No iniciado | El usuario selecciona la opción de recuperar contraseña, ingresa el correo electrónico asociado a la cuenta y verifica la notificación de recuperación. Una vez aprobado, ingresa la nueva contraseña dos veces y aplica el cambio e inicia sesión con la contraseña actualizada. Si las contraseñas no coinciden se mostrará un mensaje "Las contraseñas no coinciden". |  | Recuperación de Contraseña
REQ002 | Generar notificación | El sistema deberá detectar automáticamente eventos en citas (creación, cancelación, reprogramación) y notificar al paciente mediante el canal configurado. | Para informar al paciente de los cambios realizados en su cita. | Auxiliar, Paciente | Detectando automáticamente la creación o cambio de estado en una cita, recuperando los datos de la cita (fecha, hora, servicio) y del paciente (teléfono, correo), seleccionando la plantilla adecuada y enviando la notificación a través del canal configurado (WhatsApp o correo electrónico). El sistema registra el resultado del envío en el log de auditoría. | Danny Ayuquina | 1.5 | 2026-06-06 | Media | No iniciado | El sistema detecta un evento de cita (creación, cancelación o reprogramación), genera el mensaje con los datos correspondientes y lo envía al canal definido del paciente. Se verifica que el destinatario recibe la notificación con: código de cita, fecha, hora, servicio y estado. Si el canal no está disponible, el sistema registra el evento como "pendiente de notificación". | Las notificaciones se generan automáticamente al crear, modificar o cancelar una cita. El sistema debe dejar trazabilidad del evento que originó el aviso (destinatario, canal, fecha/hora y estado de entrega). | Generar notificación
REQ003 | Gestión de Citas | El sistema deberá permitir registrar, modificar, cancelar y consultar citas médicas mediante una interfaz gráfica, validando la disponibilidad de horarios, pacientes y consultorios. | Para administrar eficientemente la agenda de atención médica y garantizar la correcta asignación de citas. | Auxiliar | Implementando un módulo de gestión de citas para crear, modificar, cancelar y consultar citas médicas. El sistema validará existencia y estado activo del paciente, la disponibilidad de horarios y consultorios, registrará cambios realizados y actualizará el estado de la cita. | Saray Cañarte | 8 | 2026-06-06 | Alta | No iniciado | La auxiliar creará una cita ingresando cédula del paciente, servicio, fecha, hora y duración, y verificará disponibilidad de horario/consultorio, generará código de cita y mostrará confirmación. También permitirá modificar, cancelar y consultar citas siempre que no existan conflictos. | Debe registrar auditoría de creación, modificación y cancelación de citas, incluyendo usuario responsable, fecha, hora, motivo de cancelación, datos anteriores y nuevos de la cita, y código de cita generado. | Gestión de Citas
REQ004 | Gestionar Pacientes | El sistema deberá facilitar el manejo de la información de los pacientes a través de su registro, modificación, consulta e inactivación, validando campos obligatorios. | Para mantener la información necesaria de los pacientes y asociarla a las citas del sistema | Auxiliar | Establecer un módulo de gestión de pacientes, donde el auxiliar pueda ejecutar las acciones: registro de nuevos pacientes, o consulta, modificación e inactivación de pacientes existentes. El sistema debe validar campos obligatorios como: que la cédula exista, que el teléfono tenga solo dígitos, que la edad sea consistente con la fecha de nacimiento. Para la modificación el sistema verifica que exista el paciente y los campos permitidos a cambiar son: domicilio, teléfono, ocupación y estado civil. Para la inactivación, el paciente no debe tener citas programadas a futuro. | Doménica Villagómez | 6 | 2026-06-05 | Alta | No iniciado | La auxiliar ingresa al módulo de gestión de pacientes y crea un paciente ingresando los datos requeridos de forma correcta, el sistema validará y si todo está bien, registra el paciente con estado activo. Conultará el paciente registrado usando el filtro por nombre o cédula. Modificará el paciente y el sistema solo permitirá cambiar los campos: domicilio, tel;efono, ocupación y estado civil. Inactivará el paciente, y el sistema validará que este no tenga agendada ninguna cita futura para permitir la acción. Caso contrario, se mostrará un mensaje informativo "Datos erróneos (especifica error)" | Debe considerar los datos que se manejan según la acción a realizar | Gestión de Pacientes
REQ005 | Gestionar Perfiles | El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar, desactivar y consultar perfiles de usuario, asignando nombre y permisos de acceso a módulos del sistema, a través de una interfaz gráfica. | Para controlar los accesos y permisos de los usuarios dentro del sistema según su rol. | Administrador | Implementando un módulo de gestión de perfiles donde el administrador pueda crear perfiles con nombre y permisos (gestionar citas, pacientes, horarios, planificación, perfiles), modificar permisos de perfiles existentes, desactivarlos y consultarlos. El sistema validará unicidad del nombre del perfil y restricciones sobre el perfil Administrador. | Danny Ayuquina | 4 | 2025-06-02 | Alta | No iniciado | El administrador crea un perfil con nombre y al menos un permiso; el sistema valida unicidad y registra con estado activo. Modifica permisos de un perfil existente. Desactiva un perfil verificando que no tenga usuarios asignados; si los tiene, muestra mensaje solicitando reasignación previa. Consulta perfiles por nombre o estado. El sistema impide desactivar el perfil Administrador si es el único activo. | El sistema debe registrar en auditoría el perfil modificado, los permisos cambiados y el usuario administrador responsable. No se puede retirar el permiso 'gestionar perfiles' del perfil Administrador. | Gestionar Perfiles
REQ006 | Gestionar Planificación | El sistema deberá permitir administrar la planificación de horarios, fisioterapeutas y consultorios mediante una interfaz gráfica, validando disponibilidad, asignaciones y restricciones de uso. | Para organizar la disponibilidad de atención, optimizar la asignación de recursos y garantizar una correcta gestión de horarios y consultorios. | Administrador, Fisioterapeuta | Implementando un módulo de planificación donde el administrador podrá asignar fisioterapeutas a horarios, registrar consultorios, asignar consultorios a la planificación y gestionar su disponibilidad. El sistema validará la existencia de fisioterapeutas y consultorios y conflictos de horarios. | Saray Cañarte | 6 | 2026-06-06 | Alta | No iniciado | El administrador podrá asignar fisioterapeutas a horarios disponibles, registrar nuevos consultorios, asignarlos a la planificación y gestionar disponibilidad. El sistema verificará que los fisioterapeutas y consultorios existan, conflictos de horarios, asignaciones duplicadas y que se respeten las restricciones establecidas. También se verificará que los consultorios con planificaciones no puedan eliminarse o inactivarse. | Debe registrar auditoría de creación, asignación, modificación e inactivación de consultorios y planificaciones, incluyendo usuario responsable, fecha, hora, datos anteriores y nuevos. | Gestionar Planificación
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ000 |  | Administrador, Fisioterapeuta, Auxiliar |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ001 |  | Administrador, Fisioterapeuta, Auxiliar |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Saray Cañarte |  |  |  |  | 2026-05-01 |  | Media |  | Doménica Villagómez
| QUE | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde los usuarios ingresen sus credenciales, sean validadas y accedan al sistema. |  | PARA QUE | Para controlar el acceso al sistema según el rol del usuario. |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales (correo/usuario y contraseña) creadas por el administrador para poder acceder a las funciones del sistema. |  | QUE | El sistema deberá tener una interfaz gráfica donde los usuarios puedan recuperar su contraseña de acceso. |  | PARA QUE | Para permitir la recuperación de credenciales de los usuarios en caso de haber olvidado la contraseña |  | COMO | Creando una ventana de recuperación de contraseña la cual requerirá ingresar el correo electrónico asociado a la cuenta para enviar una validación de la recuperación y pedir la nueva contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar Sesión | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Recuperación de Contraseña
| PRUEBA |  | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados, el sistema valida redirección por rol. Si el usuario ingresa erróneamentesus credenciales debe volver a intentarlo , después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el acceso al sistema. |  |  | COMENTARIOS | Debe registrar auditoría de inicio de sesiín (usuario, fecha, hora, rol). |  |  | PRUEBA |  | El usuario selecciona la opción de recuperar contraseña, ingresa el correo electrónico asociado a la cuenta y verifica la notificación de recuperación. Una vez aprobado, ingresa la nueva contraseña dos veces y aplica el cambio e inicia sesión con la contraseña actualizada. Si las contraseñas no coinciden se mostrará un mensaje "Las contraseñas no coinciden". |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Auxiliar, Paciente |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ003 |  | Auxiliar |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1.5 |  | Media |  | Danny Ayuquina |  |  |  |  | 8 |  | Alta |  | Saray Cañarte
| QUE | El sistema deberá detectar automáticamente eventos en citas (creación, cancelación, reprogramación) y notificar al paciente mediante el canal configurado. |  | PARA QUE | Para informar al paciente de los cambios realizados en su cita. |  | COMO | Detectando automáticamente la creación o cambio de estado en una cita, recuperando los datos de la cita (fecha, hora, servicio) y del paciente (teléfono, correo), seleccionando la plantilla adecuada y enviando la notificación a través del canal configurado (WhatsApp o correo electrónico). El sistema registra el resultado del envío en el log de auditoría. |  | QUE | El sistema deberá permitir registrar, modificar, cancelar y consultar citas médicas mediante una interfaz gráfica, validando la disponibilidad de horarios, pacientes y consultorios. |  | PARA QUE | Para administrar eficientemente la agenda de atención médica y garantizar la correcta asignación de citas. |  | COMO | Implementando un módulo de gestión de citas para crear, modificar, cancelar y consultar citas médicas. El sistema validará existencia y estado activo del paciente, la disponibilidad de horarios y consultorios, registrará cambios realizados y actualizará el estado de la cita.
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar notificación | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Citas
| PRUEBA |  | El sistema detecta un evento de cita (creación, cancelación o reprogramación), genera el mensaje con los datos correspondientes y lo envía al canal definido del paciente. Se verifica que el destinatario recibe la notificación con: código de cita, fecha, hora, servicio y estado. Si el canal no está disponible, el sistema registra el evento como "pendiente de notificación". |  |  | COMENTARIOS | Las notificaciones se generan automáticamente al crear, modificar o cancelar una cita. El sistema debe dejar trazabilidad del evento que originó el aviso (destinatario, canal, fecha/hora y estado de entrega). |  |  | PRUEBA |  | La auxiliar creará una cita ingresando cédula del paciente, servicio, fecha, hora y duración, y verificará disponibilidad de horario/consultorio, generará código de cita y mostrará confirmación. También permitirá modificar, cancelar y consultar citas siempre que no existan conflictos. |  |  | COMENTARIOS | Debe registrar auditoría de creación, modificación y cancelación de citas, incluyendo usuario responsable, fecha, hora, motivo de cancelación, datos anteriores y nuevos de la cita, y código de cita generado.
HISTORIA DE USUARIO (HU) | [8 empty] | HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS |  |  |  |  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Auxiliar |  | No iniciado |  |  |  |  | REQ005 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP |  |  |  |  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Doménica Villagómez |  |  |  |  | 4 |  | Alta |  | Danny Ayuquina
| QUE | El sistema deberá facilitar el manejo de la información de los pacientes a través de su registro, modificación, consulta e inactivación, validando campos obligatorios. |  | PARA QUE | Para mantener la información necesaria de los pacientes y asociarla a las citas del sistema |  | COMO | Establecer un módulo de gestión de pacientes, donde el auxiliar pueda ejecutar las acciones: registro de nuevos pacientes, o consulta, modificación e inactivación de pacientes existentes. El sistema debe validar campos obligatorios como: que la cédula exista, que el teléfono tenga solo dígitos, que la edad sea consistente con la fecha de nacimiento. Para la modificación el sistema verifica que exista el paciente y los campos permitidos a cambiar son: domicilio, teléfono, ocupación y estado civil. Para la inactivación, el paciente no debe tener citas programadas a futuro. |  | QUE | El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar, desactivar y consultar perfiles de usuario, asignando nombre y permisos de acceso a módulos del sistema, a través de una interfaz gráfica. |  | PARA QUE | Para controlar los accesos y permisos de los usuarios dentro del sistema según su rol. |  | COMO | Implementando un módulo de gestión de perfiles donde el administrador pueda crear perfiles con nombre y permisos (gestionar citas, pacientes, horarios, planificación, perfiles), modificar permisos de perfiles existentes, desactivarlos y consultarlos. El sistema validará unicidad del nombre del perfil y restricciones sobre el perfil Administrador.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Pacientes | [6 empty] | NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Perfiles
| PRUEBA |  | La auxiliar ingresa al módulo de gestión de pacientes y crea un paciente ingresando los datos requeridos de forma correcta, el sistema validará y si todo está bien, registra el paciente con estado activo. Conultará el paciente registrado usando el filtro por nombre o cédula. Modificará el paciente y el sistema solo permitirá cambiar los campos: domicilio, tel;efono, ocupación y estado civil. Inactivará el paciente, y el sistema validará que este no tenga agendada ninguna cita futura para permitir la acción. Caso contrario, se mostrará un mensaje informativo "Datos erróneos (especifica error)" |  |  | COMENTARIOS | Debe considerar los datos que se manejan según la acción a realizar |  |  | PRUEBA |  | El administrador crea un perfil con nombre y al menos un permiso; el sistema valida unicidad y registra con estado activo. Modifica permisos de un perfil existente. Desactiva un perfil verificando que no tenga usuarios asignados; si los tiene, muestra mensaje solicitando reasignación previa. Consulta perfiles por nombre o estado. El sistema impide desactivar el perfil Administrador si es el único activo. |  |  | COMENTARIOS | El sistema debe registrar en auditoría el perfil modificado, los permisos cambiados y el usuario administrador responsable. No se puede retirar el permiso 'gestionar perfiles' del perfil Administrador.
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador, Fisioterapeuta |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Saray Cañarte
| QUE | El sistema deberá permitir administrar la planificación de horarios, fisioterapeutas y consultorios mediante una interfaz gráfica, validando disponibilidad, asignaciones y restricciones de uso. |  | PARA QUE | Para organizar la disponibilidad de atención, optimizar la asignación de recursos y garantizar una correcta gestión de horarios y consultorios. |  | COMO | Implementando un módulo de planificación donde el administrador podrá asignar fisioterapeutas a horarios, registrar consultorios, asignar consultorios a la planificación y gestionar su disponibilidad. El sistema validará la existencia de fisioterapeutas y consultorios y conflictos de horarios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Planificación
| PRUEBA |  | El administrador podrá asignar fisioterapeutas a horarios disponibles, registrar nuevos consultorios, asignarlos a la planificación y gestionar disponibilidad. El sistema verificará que los fisioterapeutas y consultorios existan, conflictos de horarios, asignaciones duplicadas y que se respeten las restricciones establecidas. También se verificará que los consultorios con planificaciones no puedan eliminarse o inactivarse. |  |  | COMENTARIOS | Debe registrar auditoría de creación, asignación, modificación e inactivación de consultorios y planificaciones, incluyendo usuario responsable, fecha, hora, datos anteriores y nuevos.