## Cronograma Visual
Actividad | Estado | 28-Apr | 29-Apr | 30-Apr | 01-May | 02-May | 03-May | 04-May | 05-May | 06-May | 07-May | 08-May | 09-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May
Planificación en Notion | Listo | [6 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Investigación | Listo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Asistente GEM | Listo |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Prototipo | Listo | [9 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Piezas Visuales | Listo | [11 empty] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Presentación del proyecto | Listo | [14 empty] | ✓ | ✓ | ✓

## Planificación Visual
Actividad | Estado | 23-Apr | 24-Apr | 25-Apr | 26-Apr | 27-Apr | 28-Apr | 29-Apr | 30-Apr | 01-May | 02-May | 03-May | 04-May | 05-May | 06-May | 07-May | 08-May | 09-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May
Verificación y Validación C.U. | Done | ✓
Especificaciones | Done |  |  |  |  | ✓
Casos de Uso | Done | [7 empty] | ✓
Puente | Done | [8 empty] | ✓
Diagrama de Clases de Análisis | Done | [9 empty] | ✓
Diagramas de Secuencia | Done | [11 empty] | ✓
Matriz de Trazabilidad | Done | [12 empty] | ✓
Elaboración Prototipo | Done | [13 empty] | ✓
Elaboración Logo | Done | [15 empty] | ✓
Presentación del Proyecto | In progress | [18 empty] | ●
Presentación P.A.R.A | In progress | [21 empty] | ●