## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 21 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (1 de 21) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 21) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 21) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (19 de 21) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 21) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 21) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 21) |  | ^ | 8 | (0 de 21) | ^ | 9 | (0 de 21) | ^ | 10 | (0 de 21) | ^
| Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 84: | 0 | #VALUE!
| Descripción: | Diseño y maquetación de la interfaz de gestión de perfiles. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación del registro de perfiles y permisos (administrador, auxiliar y fisioterapeuta) | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-03 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-06-03 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-05 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 2026-06-03 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-05 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Danny Ayuquina |  |  |  | Asignado: | Danny Ayuquina | [7 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales de autenticación y acceso por rol. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 19: | TAREA19 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Registro de auditoría de cambios de perfiles. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Danny Ayuquina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de restricciones del perfil Administrador. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Danny Ayuquina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Redirección automática según rol identificado | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Integración de roles y permisos con el inicio de sesión. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Consulta de perfiles por nombre o estado | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Danny Ayuquina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 14: | TAREA14 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de modificación de perfiles. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Danny Ayuquina
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Formulario de validación de coincidencia de contraseñas nuevas. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación del código ingresado (correcto y vigente). | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Generación y envío del código de verificación de 6 dígitos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | TAREA7 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de formulario para recuperación mediante correo asociado. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | TAREA6 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Redirección automática según rol autenticado y mensajes de error. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Identificación de roles y permisos con el inicio de sesión. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de formulario con los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. personal docente el SGC | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | Implementación de formulario con los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. personal docente el SGC | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA2 | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA3 | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA5 | Identificación de roles y permisos con el inicio de sesión. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA6 | Redirección automática según rol autenticado y mensajes de error. | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | TAREA7 | Implementación de formulario para recuperación mediante correo asociado. | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | TAREA8 | Generación y envío del código de verificación de 6 dígitos | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | TAREA9 | Validación del código ingresado (correcto y vigente). | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | TAREA10 | Formulario de validación de coincidencia de contraseñas nuevas. | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | TAREA11 | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA12 | Diseño y maquetación de la interfaz de gestión de perfiles. | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA13 | Implementación del registro de perfiles y permisos (administrador, auxiliar y fisioterapeuta) | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA14 | Implementación de modificación de perfiles. | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 14
COMPLETADO | NORMAL | TAREA15 | Consulta de perfiles por nombre o estado | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 15
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA16 | Integración de roles y permisos con el inicio de sesión. | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 16
COMPLETADO | NORMAL | TAREA17 | Redirección automática según rol identificado | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA18 | Validación de restricciones del perfil Administrador. | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 3 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA19 | Registro de auditoría de cambios de perfiles. | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 días | 0 días | Danny Ayuquina | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA20 | Pruebas funcionales de autenticación y acceso por rol. | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 20
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
COMPLETADO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Saray Cañarte | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Doménica Villagómez | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Danny Ayuquina | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 9 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 10 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 11 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 13 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 15 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 16 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 17 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 18 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 19 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 3 | 3-3 |  | 1 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 8 | 3-8 |  | 1 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 0 |  |  | 1 | 13 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 13 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 20 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 19 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 10 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >