## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ000 | Inicio de Sesión | Administrador, Fisioterapeuta y Auxiliar | Ingresar mis credenciales de acceso y que el sistema las valide correctamente | Acceder únicamente a las funciones y módulos permitidos según mi rol dentro del sistema | Debe registrar auditoría de acceso y bloquear intentos fallidos consecutivos | Alta | En Proceso
REQ001 | Recuperación de Contraseña | Administrador, Fisioterapeuta y Auxiliar | Recuperar la contraseña haciendo uso del correo asociado y actualización de la misma | Acceder correctamente al sistema acorde al rol asignado | Debe registrar auditoría de recuperación y cambios de contraseña (se permite ejecutar la operación solo 1 vez cada 3 meses) | Media | En Proceso
REQ002 | Generar Notificación | Auxiliar, Paciente | Recibir notificaciones de eventos realacionados a citas. | Recibir notificaciones en tiempo real del estado y modificaciones de citas previamente agendadas | Debe generar notificaciones en la creación, cancelación o reprogramación de las citas. | Media | En Proceso
REQ003 | Gestión de citas | Auxiliar | Gestionar las citas médicas de los pacientes, incluyendo su creación, modificación, cancelación y consulta | Organizar la agenda de atención médica de manera eficiente, evitando conflictos de horarios y garantizando la correcta asignación de consultorios | Debe validar disponibilidad de pacientes, horarios y consultorios. Registrar auditoría de todas las operaciones realizadas sobre las citas. | Alta | En Proceso Sprint 0
REQ004 | Gestión de Paciente | Auxiliar | Gestionar los datos de los pacientes, incluyendo operaciones de registro, modificación, consulta e inactivación | Acceder a la información de los pacientes para el agendamiento de citas y su respectivo seguimiento. | Debe considerar los datos que se manejan según la acción a realizar. Para inactivar pacientes, estos no deben tener citas agendadas activas. | Alta | En Proceso
REQ005 | Gestionar Perfiles | Administrador | Gestionar perfiles y sus permisos respecto a el tipo de rol que cumplen en el centro de fisioterapia. | Controlar los accesos y permisos de los usuarios dentro del sistema. | Debe permitir al administrador crear, modificar, desactivar y consultar perfiles de usuario, asignando nombre y permisos de acceso a módulos del sistema. | Alta | En Proceso
REQ006 | Gestionar Planificación | Administrador | Gestionar la planificación de horarios, fisioterapeutas y consultorios | Organizar la disponibilidad de atención, asignar recursos correctamente y garantizar una planificación eficiente de las actividades médicas | Debe validar disponibilidad de fisioterapeutas y consultorios, evitar conflictos de asignación y registrar auditoría de las acciones realizadas. | Alta | En Proceso Sprint 0

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ000 | Inicio de Sesión y Recuperación de Contraseña | Administrador, Fisioterapeuta y Auxiliar | Ingresar mis credenciales de acceso y que el sistema las valide correctamente. Recuperar contraseña en caso de olvidarla | Acceder únicamente a las funciones y módulos permitidos según mi rol dentro del sistema. | Saray Cañarte, Doménica Villagómez | Debe registrar auditoría de acceso y bloquear intentos fallidos consecutivos. No debe permitir recuperar contraseña más de 1 vez cada 3 meses | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ000-1 | Diseño y maquetación de la interfaz gráfica de inicio de sesión. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ000-2 | Implementación de los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ000-3 | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ000-4 | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ000-5 | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ001-1 | Diseño de interfaz de recuperación de contraseña |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ001-2 | Implementación de recuperación mediante correo asociado. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 2
REQ001-3 | Validación de coincidencia de contraseñas nuevas. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ001-4 | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ000 | Gestionar Perfiles | Administrador | Poder gestionar perfiles, roles y los permisos de acceso por rol | Controlar funcionalidades disponibles según el rol del usuario | Danny Ayuquina | La integración de roles se enlaza con el inicio de sesión del Sprint 0. | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Diseño y maquetación de la interfaz de gestión de perfiles. |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 1
REQ005-2 | Implementación del registro de perfiles y permisos (administrador, auxiliar y fisioterapeuta) |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 2
REQ005-3 | Implementación de modificación de perfiles. |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 2
REQ005-4 | Consulta de perfiles por nombre o estado |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 2
REQ000-6 | Integración de roles y permisos con el inicio de sesión. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ000-7 | Redirección automática según rol autenticado. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ005-5 | Validación de restricciones del perfil Administrador. |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 1
REQ005-6 | Registro de auditoría de cambios de perfiles. |  |  |  | Danny Ayuquina |  |  | 1
REQ005-9 | Pruebas funcionales de autenticación y acceso por rol. |  |  |  | Saray Cañarte, Danny Ayuquina |  |  | 1
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ000 | Gestión de Pacientes | Auxiliar | Gestionar pacientes mediante registro, consulta y modificación. | Mantener información necesaria para el agendamiento de citas. | Doménica Villagómez | La validación de citas futuras para inactivación se completará después del módulo de citas. | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Diseño y maquetación de interfaz de pacientes. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ004-2 | Implementación del registro de pacientes. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 2
REQ004-3 | Validación de cédula y campos obligatorios. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 2
REQ004-4 | Consulta de perfiles por nombre o estado |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 2
REQ004-5 | Validación de teléfono y fecha de nacimiento. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ004-6 | Consulta de pacientes por nombre o cédula. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ004-7 | Implementación de modificación de datos permitidos. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ004-8 | Implementación de inactivación lógica de pacientes. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
REQ004-9 | Pruebas funcionales del módulo de pacientes. |  |  |  | Doménica Villagómez |  |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestión de citas | Auxiliar | Gestionar las citas médicas de los pacientes, incluyendo su creación, modificación, cancelación y consulta | Organizar la agenda de atención médica de manera eficiente, evitando conflictos de horarios y garantizando la correcta asignación de consultorios | Saray Cañarte | Debe validar disponibilidad de pacientes, horarios y consultorios. Registrar auditoría de todas las operaciones realizadas sobre las citas. | Alta | En Proceso Sprint 0
REQ003-1 | Maquetación de la interfaz gráfica para la gestión de citas médicas. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-2 | Desarrollo del formulario para crear citas con cédula del paciente, servicio, fecha, hora y duración. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ003-3 | Validación de existencia y estado activo del paciente antes de registrar la cita. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-4 | Validación de disponibilidad de horarios y detección de conflictos entre citas. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ003-5 | Implementación de la asignación de consultorios disponibles para la cita. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-6 | Generación automática del código de cita y almacenamiento de la información registrada. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-7 | Desarrollo de la funcionalidad para modificar fecha, hora, servicio y consultorio de una cita. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ003-8 | Desarrollo de la funcionalidad para cancelar citas y registrar el motivo de cancelación. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ003-9 | Implementación de filtros de búsqueda y consulta de citas por fecha, cédula o estado. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-10 | Registro de auditoría de creación, modificación y cancelación de citas. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ003-11 | Pruebas funcionales de creación, modificación, cancelación y consulta de citas. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestión de planificación | Administrador | Gestionar la planificación de horarios, fisioterapeutas y consultorios | Organizar la disponibilidad de atención, asignar recursos correctamente y garantizar una planificación eficiente de las actividades médicas | Saray Cañarte | Debe validar disponibilidad de fisioterapeutas y consultorios, evitar conflictos de asignación y registrar auditoría de las acciones realizadas. | Alta | En Proceso Sprint 0
REQ006-1 | Maquetación de la interfaz gráfica para la gestión de planificación. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-2 | Desarrollo del formulario para asignar fisioterapeutas a horarios de atención. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ006-3 | Validación de existencia del fisioterapeuta y disponibilidad en el horario seleccionado. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-4 | Registro de la asignación del fisioterapeuta dentro de la planificación y actualización de la agenda. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-5 | Desarrollo del formulario para registrar nuevos consultorios con código y nombre. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-6 | Validación de códigos y nombres de consultorios duplicados antes del registro. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-7 | Implementación de la funcionalidad para asignar consultorios a la planificación. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ006-8 | Validación de disponibilidad de consultorios y detección de conflictos de uso. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-9 | Desarrollo de la funcionalidad para eliminar o inactivar consultorios. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 2
REQ006-10 | Validación de restricciones para impedir la eliminación de consultorios asociados a planificaciones o citas activas. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-11 | Registro de auditoría de asignaciones, registros e inactivaciones realizadas en la planificación. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1
REQ006-12 | Pruebas funcionales de asignación de fisioterapeutas, gestión de consultorios y validaciones de disponibilidad. |  |  |  | Saray Cañarte |  |  | 1