## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 15 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (1 de 15) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (2 de 15) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 15) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (12 de 15) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 15) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 15) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 15) |  | ^ | 8 | (0 de 15) | ^ | 9 | (0 de 15) | ^ | 10 | (0 de 15) | ^
| Tarea 12: | TAREA7 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 14: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | Diseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Fase3: Construcción de Software | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Final: | 2024-11-22 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2024-11-25 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 4 días | #VALUE!
| Asignado: | Ruben Arroyo |  |  |  | Asignado: | 0 | [7 empty] | Asignado: | Monica Gomez
[8 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 13: | TAREA8 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | Pruebas para elDiseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 2024-11-22 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Jenny Ruiz | [7 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Formulario de validación de coincidencia de contraseñas nuevas. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación del código ingresado (correcto y vigente). | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Generación y envío del código de verificación de 6 dígitos | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | TAREA7 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de formulario para recuperación mediante correo asociado. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Doménica Villagómez
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | TAREA6 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Redirección automática según rol autenticado y mensajes de error. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Identificación de roles y permisos con el inicio de sesión. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Implementación de formulario con los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. personal docente el SGC | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Saray Cañarte

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA1 | Implementación de formulario con los campos de usuario/correo y contraseña, junto con el botón de autenticación. personal docente el SGC | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA2 | Validación de credenciales contra los usuarios registrados en el sistema. | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA3 | Bloqueo del acceso después de tres intentos consecutivos fallidos de inicio de sesión. | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Registro de auditoría de inicio de sesión (usuario, fecha, hora y rol). | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA5 | Identificación de roles y permisos con el inicio de sesión. | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA6 | Redirección automática según rol autenticado y mensajes de error. | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 días | 0 días | Saray Cañarte | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | TAREA7 | Implementación de formulario para recuperación mediante correo asociado. | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 7
COMPLETADO | NORMAL | TAREA8 | Generación y envío del código de verificación de 6 dígitos | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 8
COMPLETADO | NORMAL | TAREA9 | Validación del código ingresado (correcto y vigente). | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | TAREA10 | Formulario de validación de coincidencia de contraseñas nuevas. | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | TAREA11 | Pruebas funcionales de autenticación básica y recuperación de contraseña. | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 días | 0 días | Doménica Villagómez | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA7 | Diseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 3 días | 1 días | Ruben Arroyo | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA8 | Pruebas para elDiseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 3 días | 1 días | Jenny Ruiz | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA9 | Fase3: Construcción de Software | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 6 días | 4 días | Monica Gomez | Tarea 14
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Saray Cañarte | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Doménica Villagómez | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Danny Ayuquina | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 8 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 9 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 10 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 11 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 13 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 3 | 3-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 8 | 3-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 11 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 13 | 2 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  | 14 | 2 | 11 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 84 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >